## Sheet1
FIT A THING (TTI B0-095) |  |  |  |  | Gráfica de Gantt
Actividad | Descripción | Predecesora(s) | Duración (días) | Responsables
A | Análisis de factibilidad. | - | 14 | Nathaniel Cabrera Herrera | Actividad | Febrero | [13 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
|  |  |  | Norma Larissa Jiménez Samaniego |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11
Ricardo Quiñones Barrón
B | CAPITULO 1 (1.1 Planteamiento del problema). | - | 10 | Norma Larissa Jiménez Samaniego | A | bar: Febrero 15 to Febrero 28
Ricardo Quiñones Barrón
C | CAPITULO 1 (1.2 Justificación). | B | 10 | Nathaniel Cabrera Herrera | B | bar: Febrero 15 to Febrero 28
Norma Larissa Jiménez Samaniego
D | Ámbito del sofware. | A | 1 | Ricardo Quiñones Barrón | C | bar: Febrero 25 to Marzo 10
E | Definición de actores del sistema. | D | 1 | Ricardo Quiñones Barrón
F | Requerimientos no funcionales. | E | 3 | Nathaniel Cabrera Herrera | D | bar: Marzo 01 to Marzo 02
Ricardo Quiñones Barrón
G | Requerimientos funcionales. | E | 3 | Norma Larissa Jiménez Samaniego | E | bar: Marzo 02 to Marzo 03
Ricardo Quiñones Barrón
H | Definición de casos de uso. | E, F, G | 3 | Nathaniel Cabrera Herrera | F | bar: Marzo 03 to Marzo 07
Norma Larissa Jiménez Samaniego
I | Reglas de negocio. | H | 7 | Nathaniel Cabrera Herrera | G | bar: Marzo 03 to Marzo 07
Norma Larissa Jiménez Samaniego
J | Catálogo de mensajes. | I, H | 5 | Ricardo Quiñones Barrón | H | bar: Marzo 03 to Marzo 07
Nathaniel Cabrera Herrera
K | Diseño y documentación de pantallas. | H, I, J | 7 | Norma Larissa Jiménez Samaniego | I | bar: Marzo 06 to Marzo 13
Ricardo Quiñones Barrón
L | Documentar casos de uso. | H, J, K | 20 | Nathaniel Cabrera Herrera | J | bar: Marzo 13 to Marzo 19
Norma Larissa Jiménez Samaniego
M | Diagramas de navegación. | K, L | 7 | Norma Larissa Jiménez Samaniego | K | bar: Marzo 18 to Marzo 27
N | Implementación de interfaces. | K, L, M | 20 | Nathaniel Cabrera Herrera
|  |  |  | Norma Larissa Jiménez Samaniego | L | bar: Marzo 25 to Abril 17
O | Estudio de mercado. | A | 30 | Nathaniel Cabrera Herrera
|  |  |  | Ricardo Quiñones Barrón | M | bar: Abril 14 to Abril 24
P | CAPITULO 1 (1.3 Objetivos). | B | 7 | Ricardo Quiñones Barrón
Q | Principales competidores. | A | 14 | Nathaniel Cabrera Herrera | N | bar: Abril 21 to Mayo 14
R | CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. | P | 30 | Nathaniel Cabrera Herrera
|  |  |  | Norma Larissa Jiménez Samaniego | O | bar: Marzo 01 to Abril 11
Ricardo Quiñones Barrón
S | Preparar presentación de TT I. | A, B, C, D, E, F, | 10 | Nathaniel Cabrera Herrera | P | bar: Febrero 25 to Marzo 07
|  | G, H, I, J, K, L, |  | Norma Larissa Jiménez Samaniego
|  | M, N, O, P, Q, R |  | Ricardo Quiñones Barrón | Q | bar: Marzo 01 to Marzo 24
| Tiempo Planeado: |  |  |  | R | bar: Marzo 04 to Abril 21
| Holgura: |  |  | 6
S | bar: Mayo 11 to Mayo 25