## Sheet1
COMPUTEC |  |  |  |  | Gráfica de Gantt: Inicio de actividades COMPUTEC
Actividad | Descripción | Predecesora(s) | Duración (días) | Responsable(s) | Comienzo del proyecto: 09/12/2016
A | Realizar pago de la renta de las instalaciones. | - | 1 | Norma Larissa Jiménez Samaniego
B | Contratación de los servicios. | A | 10 | Héctor Ugalde Barrón | Actividad | Diciembre | [22 empty] | Enero
C | Hacer plano de distribución de las instalaciones. | A | 1 | Alfredo Montiel Sánchez |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
D | Compra de mobiliario. | C | 3 | Héctor Ugalde Barrón | A | bar: Diciembre 09
E | Compra de maquinarias. | C | 3 | Felipe Benítez Félix
F | Compra de materia prima. | C | 7 | Jesús Benítez Félix | B | bar: Diciembre 10 to Diciembre 19
G | Montaje de máquinas y muebles. | D, E | 14 | Norma Larissa Jiménez Samaniego
|  |  |  | Felipe Benítez Félix | C | bar: Diciembre 10 to Diciembre 19
H | Preparar campaña de lanzamiento. | D, E, F | 20 | Alfredo Montiel Sánchez
|  |  |  | Jesús Benítez Félix | D | bar: Diciembre 11 to Diciembre 13
I | Lanzamiento | G, H | 1 | Jesús Benítez Félix
Felipe Benítez Félix
|  |  |  | Norma Larissa Jiménez Samaniego | E | bar: Diciembre 11 to Diciembre 13
Alfredo Montiel Sánchez
|  |  |  | Héctor Ugalde Barrón | F | bar: Diciembre 11 to Diciembre 17
Tiempo Planeado: |  |  |  |  | G | bar: Diciembre 14 to Enero 06
Holgura:
H | bar: Diciembre 18 to Enero 06
I | bar: Enero 07