## Hoja1
Organigrama del desarrollo de proyecto: Sistema Generador de Citas para ESCOM
Tiempo Planeado: |  |  | Comienzo del proyecto: 06/04/2016 |  |  | ABRIL 2016
Plazo Extra: | [5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Team Rocket
|  |  | Actividades |  | Participantes:
| Integrantes | Código | Análisis y requerimientos
Administrador del proyecto
| Martínez Rodríguez Emmanuel |  | 1 | Definición de ámbito de software | bar: ABRIL 2016 6 to ABRIL 2016 8
Equipo de análisis de proyecto
Coordinador: | Avila Padilla Cesar Raúl |  | 2 | Definición de requerimientos funcionales | bar: ABRIL 2016 6 to ABRIL 2016 8
Cortés Bonilla Abner Omar
| Hernández López Alfredo |  | 3 | Definición de requerimientos no funcionales | bar: ABRIL 2016 6 to ABRIL 2016 8
Equipo de diseño del proyecto
Coordinadora: | Jiménez Samaniego Norma Larissa |  | 4 | Definición de casos de uso | bar: ABRIL 2016 6 to ABRIL 2016 8
Gómez Chávez Maykaren
| Equipo de implementación del proyecto |  | 5 | Creación de organigrama | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 10
Coordinador | Velázquez Vázquez Jorge Hali
| Alvarado Hernández Rodrigo |  | Diseño y modelado
Cabrera Herrera Nathaniel
| Hernández Sánchez Armando Alan |  | 6 | Diseño interfaza de Usuario | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 13
|  |  | 7 | Diseño interfaz Personal Administrativo | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 13
|  |  | 8 | Diseño interfaz Administrador | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 13
Documentación
|  |  | 9 | Documentanción de mensajes | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 18
|  |  | 10 | Documentación reglas de negocio | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 18
|  |  | 11 | Documentación pantallas de usuario | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 18
|  |  | 12 | Documentación pantallas de Personal Administrativo | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 18
|  |  | 13 | Documentación pantallas de Administrador | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 18
|  |  | 14 | Documentación casos de uso Usuario | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 18
|  |  | 15 | Documentación casos de uso Personal Administrativo | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 18
|  |  | 16 | Documentación casos de uso Administrador | bar: ABRIL 2016 9 to ABRIL 2016 18
Implementación
|  |  | 17 | Implementación interfaz de Usuario | bar: ABRIL 2016 14 to ABRIL 2016 18
|  |  | 18 | Implementación funcionalidad de interfaz Usuario | bar: ABRIL 2016 19 to ABRIL 2016 27
|  |  | 19 | Implementación interfaz de Personal Administrativo | bar: ABRIL 2016 14 to ABRIL 2016 18
|  |  | 20 | Implementación funcionalidad de Personal Administrativo | bar: ABRIL 2016 19 to ABRIL 2016 27
|  |  | 21 | Implementación interfaz de Administrador | bar: ABRIL 2016 14 to ABRIL 2016 18
|  |  | 22 | Implementación funcionalidad de interfaz Administrador | bar: ABRIL 2016 19 to ABRIL 2016 27